## Sheet1
胜利玉山物业管理公司生产管理月度工作运行大表(12月)
序号 | 生产运行项目 |  | 主要工作内容与要求 | 执行类别
1 | 活动开展 | “精细管理塑品牌 优质服务争一流”深化年竞赛活动 | 持续开展好“精细管理塑品牌 优质服务争一流”深化年竞赛活动，积极营造比学赶超的良好氛围。通过“单项管理样板”创建，结合《山东省住宅小区物业服务质量提升行动方案》要求，抓管理、提质量、上水平，全力打造样板标杆示范区。 | 重点
2 |  | “项目经理接待日”活动 | 持续强化“项目经理接待日”活动组织运行，做好2025年度资料的保存，做好居民反馈问题的分类统计，切实提升居民满意程度。 | 重点
3 | 保洁服务 | 室外环境管理 | 加强小区道路、花砖地面的落叶清扫力度，避免长时间堆积，并定期巡回保洁。 | 重点
4 |  |  | 关注天气情况，及时除雪除冰。 | 日常
5 |  |  | 加强大风天气小区高空坠物等情况的巡视力度，及时处理安全隐患，设置警示标志，做好安全防护。 | 日常
6 |  |  | 切实做好小区室外杂物清理、规范装修建筑垃圾堆放，努力提升小区整体环境面貌， | 日常
7 |  | 楼道管理 | 严格按照楼道保洁要求，填写保洁记录，保持每周1清扫1湿拖，确保楼道卫生整洁。加大楼道窗台、玻璃、管线、电表箱等部位的清洁力度， | 重点
8 |  |  | 规范居民电动车充电，杜绝楼道内私搭电线现象，加强巡视检查，避免反复 | 日常
9 |  |  | 加大楼道杂物清理，加强居民自觉意识，从根源上解决楼道杂物问题。 | 日常
10 |  | 垃圾桶、台管理 | 关注特殊天气情况，遇大风天气，及时固定垃圾桶，避免垃圾翻倒造成垃圾倾撒。 | 日常
11 |  |  | 定时清洗垃圾桶（台），保持垃圾分类亭外观整洁、垃圾桶盖关闭，垃圾分类标识的完整。 | 日常
12 |  |  | 保持垃圾桶内外干净，盖、沿、缝、轮清洁无污渍，垃圾清运及时，垃圾桶无满溢现象。 | 日常
13 |  | 公厕管理 | 设置安全警示标志，预防因地面湿滑或结冰造成人员伤害。 | 日常
14 |  |  | 做好公厕内相关管线及排水设施的保温防冻工作。 | 重点
15 | 绿化养护 | 苗木修剪 | 冬季乔、灌木修剪塑形、调整树冠；剪除病虫枝、枯枝、下垂枝、树冠内过密枝条。 | 日常
16 |  | 绿地清理 | 加强对季节性破坏、损坏绿地储存冬菜的巡视，及时清理劝阻居民，保持绿化成果。 | 重点
17 |  |  | 本月重点彻底清理萱草、鸢尾、景天等地被植物干枯的地上部分，清除绿地内枯草、落叶、干枯枝和其他杂物。 | 重点
18 |  | 设备入库 | 按照设备冬季入库要求，对园林机械、绿化工具、电动车辆等设备进行维护、保养。 | 重点
19 |  | 苗木保温 | 对珍贵树木以及不耐寒苗木采取根部培土、搭风障、缠草绳等保温措施，保障苗木安全过冬。 | 日常
20 |  | 封冻水浇灌 | 根具今年土壤墒情做好封冻水浇灌工作，避免跑冒滴漏，浇灌均匀，此项工作中旬前完成。（浇灌深度15-20cm)。 | 重点
21 |  | 开展冬季培训 | 组织冬季绿化养护技术培训工作，培训内容贴合工作实际，满足员工实际工作和业务提升需求。 | 日常
22 | 公共设施管理 | 路灯管理 | 加强路灯维修工作，保持亮灯率，按照季节变化、时间节点及时调整亮灯时间。 | 日常
23 |  | 设备设施管理、冬季六防 | 及时维修更换损坏雨水篦子、井盖、井圈，设置好安全警示标志。 | 日常
24 |  |  | 严格按照冬防保温工作要求，对各类设备设施进行一次再检查，再梳理，制定完善防冻措施，确保各类设备安全过冬。 | 重点
25 |  |  | 做好楼道防盗门巡检工作，及时完成日常维护， | 日常
26 |  |  | 对小区及游园内健身器材、池塘安全防护栏加强巡视，设置完善警示标志。 | 日常
27 |  | 应急管理 | 持续关注天气情况，完善除雪应急预案，检查除雪、除冰相关物资、设备的筹备情况。根据降雪情况适时启动应急预案。 | 重点
28 | 公共秩序 | 门卫、巡逻管理 | 持续提升门卫服务形象，做好门卫“5S管理，白天坚持室外执勤，重点时间段立岗，规范文明用语，认真开展文明执勤。 | 日常
29 |  |  | 持续开展居民小区门岗值班值守整治提升行动，努力提高门岗值班值守规范化水平。 | 重点
30 |  |  | 严格把控进入小区小商贩，确保小区秩序正常。做好突发事件的应急管理 | 日常
31 | 客户服务 | 收费管理 | 做好全年物业费收取及欠费户物业费集中催缴工作，做到应收尽收。 | 重点
32 |  | 居民诉求 | 规范开展“项目经理接待日”活动，探索依托属地社区落实恳谈会的组织运行，做好居民来访接待工作，了解居民诉求，畅通信息渠道，公示服务热线，在网格群、居民群积极推送440服务电子名片，引导居民拨打8555440服务热线。减少民生工单的形成。 | 日常